## Calendrier de projet
PROJETS |  | Peut se faire sans moi |  |  |  |  | 2022-01-01 | [49 empty] | FEVRIER 2022 | [27 empty] | 2022-03-01
|  | Peut pas se faire sans moi |  |  |  |  | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J
|  | ETAPES CLES DU PROJET | Date de début | Durée en jours | Date de fin | % | time axis 2021-08-01 to 2022-03-31
|  |  |  | 37 |  | 100%
1 | EVIR | Clarification des objectifs & plan d'action | 2022-01-01 | 17 | 2022-01-18 | 5% | bar: 2022-01-01 to 2022-01-18
|  | Mise en ligne des anciennes formations | 2022-01-01 | 16 | 2022-01-17 | 45% | bar: 2022-01-01 to 2022-01-17
|  | Planifier Février | 2022-01-30 | 1 | 2022-01-31 | 45% | bar: 2022-01-30 to 2022-01-31
|  | Planification des activités de Février | 2022-01-24 | 2 | 2022-01-26 | 100% | bar: 2022-01-24 to 2022-01-26
|  | Fichiers du mois | 2022-01-26 | 1 | 2022-01-27 | 0% | bar: 2022-01-26 to 2022-01-27
|  |  |  | 105 |  | 100%
2 | LIFE PLANNER 2023 | Conception des planners | 2022-01-05 | 25 | 2022-01-30 | 90% | bar: 2022-01-05 to 2022-01-30
|  | Corrections +demande de BAT | 2022-02-12 | 15 | 2022-02-27 | 30% | bar: 2022-02-12 to 2022-02-27
|  | Réunion bilan des équipes planner 2021 | 2021-08-01 | 7 | 2021-08-08 | 50% | bar: 2021-08-01 to 2021-08-08
|  | Corrections finales | 2021-08-02 | 15 | 2021-08-17 | 25% | bar: 2021-08-02 to 2021-08-17
|  |  | 2021-08-09 | 7 | 2021-08-16 | 0% | bar: 2021-08-09 to 2021-08-16
|  | Impression finale | 2021-08-16 | 5 | 2021-08-21 | 0% | bar: 2021-08-16 to 2021-08-19
|  | Ouverture des ventes + conception video de prise en main | 2021-08-18 | 1 | 2021-08-19 | 0% | bar: 2021-08-18 to 2021-08-19
|  | Livraison + bonus + prise en main | 2021-09-03 | 30 | 2021-10-03 | 0%
|  |  | 2021-08-01 | 61 | 2021-10-01 | 100%
| LA MAITRISE DES OBJECTIFS | Rédaction section 2 & 3 | 2021-08-09 | 11 | 2021-08-20 | 6% | bar: 2021-08-09 to 2021-08-19
|  | Correction section 2&3 | 2021-08-23 | 11 | 2021-09-03 | 0%
|  | Mise en commun & Montage & transfert sur word | 2021-09-04 | 4 | 2021-09-08 | 0%
|  | Relecture et corrections finales sur word | 2021-09-09 | 8 | 2021-09-17 | 0%
|  | Demande de BAT 1 | 2021-09-09 | 3 | 2021-09-12 | 0%
|  | Conception stratégie marketing et rédaction de contenus | 2021-08-23 | 5 | 2021-08-28 | 0%
|  | Corrections finales+ conception bonus | 2021-09-01 | 15 | 2021-09-16 | 0%
|  | Pre-lancement - AIDA | 2021-09-15 | 7 | 2021-09-22 | 0%
|  | Impression finale | 2021-09-24 | 1 | 2021-09-25 | 0%
|  | Pre-commandes | 2021-09-20 | 10 | 2021-09-30 | 0%
|  | Livraison + bonus + prise en main | 2021-10-01 | 10 | 2021-10-11 | 0%
75
4 | Life planner 2022 | Conception stratégie marketing | 2021-09-27 | 5 | 2021-10-02
|  | Contacter les libraires | 2021-09-02 | 1 | 2021-09-03
|  | Contacter les distributeurs | 2021-10-04 | 1 | 2021-10-05
|  | Post sur les leaders | 2021-10-05 | 1 | 2021-10-06
|  | Finalisation liste des dons | 2021-10-06 | 1 | 2021-10-07
|  | Rédaction de contenus | 2021-10-04 | 3 | 2021-10-07
|  | Pre-commandes | 2021-10-10 | 20 | 2021-10-30
|  | Site internet de bonus | 2021-10-09 | 2 | 2021-10-11
|  | Reception du planner 2022 | 2021-10-25 | 7 | 2021-11-01
|  | Transmission aux distributeurs & libraires | 2021-11-01 | 4 | 2021-11-05
|  | Livraison + bonus + prise en main | 2021-11-01 | 30 | 2021-12-01
5 | EVIR |  | 2021-12-16 | 30
|  |  | 1900-01-14 | 30
|  |  | 1900-01-14 | 30
| Finances planner 2022 |  | 1900-01-14 | 30
|  |  | 1900-01-14 | 30
|  |  | 1900-01-14 | 30
|  |  | 1900-01-14 | 30
30
Formulas:
Date de fin = [Date de début]+[Durée en jours]
Date de début = [Date de fin, row above]+1